## Arkusz1
KONTRAKT 08 Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa. |  |  |  | HARMONOGRAM | [6 empty] | Procent w danym kwartale
|  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012
Lp | Nazwa zadania | Cena kosztorysowa robót budowlanych w PLN | Procent ceny kosztorysowej jednego zadania w stosunku do ceny całościowej | I kw 01-03 | II kw 04-06 | III kw 07-09 | IV kw 10-12 | I kw 01-03 | II kw 04-06 | III kw 07-08
1 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Osiedle Okrzei | 439106.56 | 2.222% | X | [6 empty] | 12.18%
2 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Okrzei | 346468.59 | 1.753% | X
3 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Osiedle Konopnickiej | 178281.04 | 0.9022% | X
4 | Budowa i przebudowa odcinków wodociągu na Osiedlu Okrzei | 126761.09 | 0.6415% | X
5 | Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Okrzei | 338631.16 | 1.714% | X
6 | Budowa i przebudowa wodociągów w ulicy Pabianickiej | 417353.47 | 2.112% | X
7 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej na odcinku od ronda Andersa do Alei Wyszyńskiego | 560612.2 | 2.837% | X
8 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Dąbrowskiego | 240334.77 | 1.216% |  | X | [5 empty] | 30.62%
9 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej | 517883.17 | 2.621% |  | X
10 | Budowa i przebudowa wodociągów w ulicy Kwiatowej i Wieczorkiewicza | 342521.66 | 1.733% |  | X
11 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej – ulica Kwiatowa | 113737.04 | 0.5756% |  | X
12 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieczorkiewicza i na terenie Osiedla 1000-lecia | 471326.75 | 2.385% |  | X
13 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja | 611199.05 | 3.093% |  | X
14 | Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Dębowej | 779921.48 | 3.947% |  | X
15 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskie – etap I | 1206546.7 | 6.106% |  | X
16 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskie – etap II | 1767596.56 | 8.945% |  | X
17 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Helwiga | 532037.61 | 2.692% |  |  | X |  |  |  |  | 20.15%
18 | Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy T.Kościuszki | 849342.86 | 4.298% |  |  | X
19 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Budowlanych | 301833.28 | 1.527% |  |  | X
20 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza | 172010.45 | 0.8704% |  |  | X
21 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alei Włókniarzy | 815345.35 | 4.126% |  |  | X
22 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Dolnośląskie – etap III | 1310670.55 | 6.633% |  |  | X
23 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żołnierzy POW | 923283 | 4.672% |  |  |  | X |  |  |  | 15.5%
24 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowych zasilających posesje po wschodniej stronie ulicy Piłsudskiego – na odcinku od ul. Rolnej do ul. Polnej | 171612.11 | 0.8684% |  |  |  | X
25 | Budowa i przebudowa odcinków wodociągu w ulicy Grota-Roweckiego | 86381.85 | 0.4371% |  |  |  | X
26 | Budowa i przebudowa wodociągów w ulicach: Północnej, Targowej i Zielonej | 348821.12 | 1.765% |  |  |  | X
27 | Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Wschodniej | 666779.43 | 3.374% |  |  |  | X
28 | Hydrofornie | 866761.48 | 4.386% |  |  |  | X
29 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Placu Wolności i w ulicy Czyżewskiego | 293846.18 | 1.487% |  |  |  |  | X |  |  | 8.944%
30 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinieckiej na odcinku od 9 Maja w stronę szpitala | 1473579.43 | 7.457% |  |  |  |  | X
31 | Budowa i przebudowa odcinka wodociągu w ulicy Czaplinieckiej | 69928.81 | 0.3539% | [5 empty] | X |  | 5.701%
32 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplinieckiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku WKTS | 383318.59 | 1.94% | [5 empty] | X
33 | Przebudowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego | 239351.86 | 1.211% | [5 empty] | X
34 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Dolnośląskie | 434002.21 | 2.196% | [5 empty] | X
35 | Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Przemysłowej | 131401.53 | 0.665% | [6 empty] | X | 6.902%
36 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemysłowej | 533699.38 | 2.701% | [6 empty] | X
37 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mielczarskiego | 507332.98 | 2.567% | [6 empty] | X
38 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bawełnianej | 41584.9 | 0.2104% | [6 empty] | X
39 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wandy Malczewskiej | 40232.45 | 0.2036% | [6 empty] | X
40 | Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Mielczarskiego w stronę Osiedla Budowlanych | 109660.96 | 0.5549% | [6 empty] | X
RAZEM |  | 19761099.66 | 100% | [7 empty] | 100%